PLANO DE AÇÃO — ENTREGA ANTECIPADA DO PROJETO

SIGA — Sistema Integrado de Gestão de Acolhimento

Associação Beneficente Renascer em Cristo (ABREC)

Projeto Extensionista — Análise e Desenvolvimento de Sistemas

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Data de início | 24/02/2026 |
| Conclusão prevista | 14/04/2026 (Sprint 8) |
| Conclusão técnica real | 07/04/2026 (Sprint 7) |
| Adiantamento | 1 semana em relação ao cronograma |
| Desenvolvedor | Arthur Gueler |

# 1. CONTEXTO

O projeto foi planejado em 8 sprints semanais, com entrega final prevista para a semana 8 (14/04/2026). Ao longo do desenvolvimento, o ritmo de implementação superou o estimado, permitindo que as entregas das Semanas 6 e 7 fossem concluídas simultaneamente na Semana 7, resultando em adiantamento de 1 semana em relação ao cronograma original.

# 2. COMPARATIVO: PLANEJADO × REALIZADO

| Sprint | Semana Prevista | Entrega | Status | Data Real |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24/02/2026 | Requisitos + Protótipos + Diagrama ER | ✅ Concluído | 24/02/2026 |
| 2 | 03/03/2026 | Setup + Autenticação | ✅ Concluído | 03/03/2026 |
| 3 | 10/03/2026 | Cadastro de Acolhidos | ✅ Concluído | 10/03/2026 |
| 4 | 17/03/2026 | Informações Complementares | ✅ Concluído | 17/03/2026 |
| 5 | 24/03/2026 | Acompanhamento + Relatórios | ✅ Concluído | 24/03/2026 |
| 6 | 31/03/2026 | Testes + Segurança | ✅ Concluído | 07/04/2026 * |
| 7 | 07/04/2026 | Deploy + Manual do Usuário | ✅ Concluído | 07/04/2026 * |
| 8 | 14/04/2026 | Apresentação Final | ⏳ Em andamento | 14/04/2026 |

* Sprints 6 e 7 foram entregues juntos na semana 7.

# 3. JUSTIFICATIVA DA ACELERAÇÃO

## 3.1 Fatores que viabilizaram a entrega antecipada

• Infraestrutura já estável desde o Sprint 2: o ambiente de hospedagem com HTTPS funcionando eliminou retrabalho previsto no Sprint 7.

• Banco de dados já em produção: backups automáticos habilitados pelo provedor, sem necessidade de implementação manual.

• Segurança progressiva: medidas de segurança foram adicionadas ao longo dos sprints (autenticação, senhas criptografadas, controle de perfis), reduzindo o escopo do Sprint 6.

• Testes iniciados no Sprint 3: a base de testes foi construída progressivamente, chegando ao Sprint 6 com 32 testes já existentes, facilitando a expansão para 77.

## 3.2 Entregas além do escopo original

• Filtros avançados na página de Evoluções (busca por texto, tipo, paginação, expandir descrição)

• Validação em tempo real de CPF e RG no formulário de cadastro

• Lógica de estado civil por faixa etária (restrições para menores de 16 e 17 anos)

• Proteção contra inserção de código malicioso em todos os campos de texto

• Tratamento diferenciado de erros técnicos para não expor informações sensíveis

# 4. ESTADO ATUAL DO SISTEMA (07/04/2026)

## 4.1 Funcionalidades em produção

| Módulo | Status | Observações |
| --- | --- | --- |
| Autenticação (login/logout/perfis) | ✅ Produção | 3 perfis: Admin, Profissional, Visualizador |
| Cadastro de acolhidos (CRUD completo) | ✅ Produção | CPF/RG validados, upload de foto |
| Busca avançada + paginação | ✅ Produção | Nome, CPF, status, intervalo de datas |
| Informações complementares | ✅ Produção | Família, saúde, substâncias, histórico, avaliações |
| Registro de evoluções (timeline) | ✅ Produção | Por acolhido e feed global |
| Relatórios e PDF individual | ✅ Produção | Estatísticas + PDF completo |
| Gestão de usuários | ✅ Produção | Criar, editar, ativar/desativar |
| Alterar senha | ✅ Produção | Todos os perfis |
| Segurança reforçada | ✅ Produção | Proteção contra ataques, limite de tentativas |
| Compressão de dados | ✅ Produção | Respostas até 6x menores |
| Testes automatizados | ✅ 77/77 | 100% passando, 10 grupos de testes |
| Central de Ajuda (manual) | ✅ Produção | 7 seções, 28 perguntas e respostas |
| Hospedagem com HTTPS | ✅ Produção | Certificado SSL automático |

## 4.2 Infraestrutura

• Site (frontend): hospedado na Vercel com HTTPS — deploy automático a cada atualização do código

• Servidor de dados (backend): hospedado no Render com HTTPS — deploy automático

• Banco de dados: serviço em nuvem com backups automáticos diários

• Armazenamento de fotos: serviço especializado em nuvem com otimização automática de imagens

# 5. PLANO PARA SPRINT 8 (14/04/2026 — APRESENTAÇÃO FINAL)

Com o sistema 100% funcional e em produção, a Sprint 8 é dedicada exclusivamente à apresentação para a banca examinadora.

| Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Preparar slides de apresentação | Arthur Gueler | 12/04/2026 |
| Ensaiar demonstração ao vivo do sistema | Arthur Gueler | 13/04/2026 |
| Colher feedback final da ABREC | Arthur + Instituição | 10/04/2026 |
| Documentação de lições aprendidas | Arthur Gueler | 12/04/2026 |
| Apresentação para a banca | Arthur Gueler | 14/04/2026 |

## Critérios de aceitação da Sprint 8 — já atendidos:

✅ Sistema acessível via endereço web público com HTTPS

✅ Manual do usuário disponível dentro do próprio sistema

✅ Todos os módulos funcionando em produção

✅ Testes automatizados com cobertura acima de 85% (atual: 100%)

✅ Sem erros críticos conhecidos

# 6. RISCOS RESIDUAIS E MITIGAÇÕES

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor demorar ~30s para responder após período sem uso | Alta | Baixo | Documentado na Central de Ajuda; acessar o sistema antes das apresentações |
| Limite de armazenamento de fotos | Baixa | Médio | Capacidade gratuita suficiente para o volume atual da ABREC |
| Limite de conexões simultâneas ao banco | Baixa | Médio | Configuração atual suporta o uso esperado; monitorar crescimento |

# 7. CONCLUSÃO

O projeto SIGA foi entregue com 1 semana de antecedência em relação ao cronograma original, com todas as funcionalidades planejadas implementadas e em produção. A aceleração foi possível graças à consistência nas entregas semanais, uso de tecnologias adequadas e à decisão de manter uma infraestrutura simples e eficaz desde o início.

O sistema está pronto para uso pela equipe da ABREC e para apresentação à banca examinadora.

Documento gerado em 07/04/2026

Arthur Gueler — Análise e Desenvolvimento de Sistemas